## Sheet1
智慧水务进度计划表_Ver.1.0.0 | [6 empty] | 版本时间： | 2019-10-08 | ~~~~~~ | ~~~~~~ | 2019-10-30
[7 empty] | 剩余天数： | 22 |  | 保留两天时间用于功能测试
目标编号 | 目标名称 | 作者信息 | 版本信息 | 变更历史 | 优先级 | 涉众 | 目标描述 | 父目标 | 其他目标依赖 | 相关场景 | 补充信息
1 | 确定整体项目技术栈 | 曾左英 | Ver.1.0.0 | null | 高 | 开发人员 | 确定前端、服务器、接口的使用方案 | null | null | 开发过程 | 一楼讨论
2 | 功能：获取相关设备数据与图存储 | 曾左英 | Ver.1.0.0 | null | 高 | 曾左英 | 能够获取到设备列表，并给出图谱设计方案 | null | null | 开发过程 | 延期：苏州耽搁，延至11.07
3 | 功能：利用Jena、Fuseki搭建图谱 | 曾左英 | Ver.1.0.0 | null | 高 | 曾左英 | 能够建立起图谱，并为设备客户端提供接口 | null | null | 开发过程 | 延期：苏州耽搁，延至11.07
1 | 完成前端框架的搭建 | 曾左英 | Ver.1.0.0 | null | 高 | 周小佳 | 将Electron-Vue项目搭建起来 | null | null | 开发过程 | null
2 | 完成地图定位 | 曾左英 | Ver.1.0.0 | null | 高 | 周小佳 | 利用百度地图接口实现设备站点定位 | null | 通过PLC获取站点 | 开发过程 | null
3 | 用户登录功能 | 曾左英 | Ver.1.0.0 | null | 高 | 周小佳 | 配合服务器实现Shiro框架的登录 | null | 服务器Shiro | 开发过程 | null
1 | 完成服务器框架搭建 | 曾左英 | Ver.1.0.0 | null | 高 | 吴米、陈琳洁 | 搭建SpringBoot微服务架构 | null | null | 开发过程 | null
2 | 实现Shiro安全框架功能 | 曾左英 | Ver.1.0.0 | null | 高 | 吴米、陈琳洁 | 通过Shiro框架实现用户登录和权限的验证 | null | null | 开发过程 | 前后端协作完成
3 | 实现站点获取 | 曾左英 | Ver.1.0.0 | null | 高 | 吴米、陈琳洁 | 通过FBox PLC设备获取到相关站点 | null | FBox PLC接口说明 | 开发过程 | null
1 | 文档整理 | 曾左英 | Ver.1.0.0 | null | 高 | 陈琳洁 | 整理与完善相关的项目文档 | null | null | 开发过程 | null